## 간트차트
프로젝트제목 |  |  | CorpCollector | CorpCollector (9월 14일~11월 30일) [진행률: 100%]
오늘날짜 |  |  | 2020-09-15 | [7 empty] | 총 진행률 | 100% | [8 empty] | x축 최소값 | x축 최대값
|  |  |  | 계획 |  |  |  | 진행 | [12 empty] | 44451 | 44540
진행업무 | 담당자 | 결과물 | 이전업무(선택사항) | 시작일 | 작업일수 | 경과일수 | 종료일 | 시작일 | 작업일수 | 경과일수 | 종료일 | 진행현황 | 진행일수 | 플롯차트 | 오늘 (9월 15일) | 플롯차트2 | 이전업무종료 | 이전업무단계(y) | 이전업무경과일 | 레이블
일정 계획, 재료비&회의비 결정 | 오혜진 | 간트 차트, 재료비/회의비 청구서 | 일정 계획, 재료비&회의비 결정 | 2021-09-14 | 1 | 1 | 2021-09-15 | 2021-09-14 | 1 | 1 | 2021-09-15 | 100% | 1 | 19.1 | 2020-09-15 | 19.5 | 2021-09-15 | 0 | 0 | 간트 차트, 재료비/회의비 청구서 [오혜진]
사이트맵 구성 | 오혜진 | 사이트맵 | 일정 계획, 재료비&회의비 결정 | 2021-09-16 | 1 | 1 | 2021-09-17 | [5 empty] | 0 | 18.1 | 2020-09-15 | 18.5 | 2021-09-15 | 1 | 44453.9 | 사이트맵 [오혜진]
웹 사이트 화면 설계 | 천세륜 | 화면 설계서 | 사이트맵 구성 | 2021-09-17 | 6 | 6 | 2021-09-23 | [5 empty] | 0 | 17.1 | 2020-09-15 | 17.5 | 0 | 1 | -0.1 | 화면 설계서 [천세륜]
프로세스별 플로우 차트 작성 | 오혜진 | 플로우 차트 | 사이트맵 구성 | 2021-09-17 | 6 | 6 | 2021-09-23 | [5 empty] | 0 | 16.1 | 2020-09-15 | 16.5 | 0 | 2 | -0.1 | 플로우 차트 [오혜진]
DB 테이블 설계 | 오규진 | ER-다이어그램 | 사이트맵 구성 | 2021-09-17 | 6 | 6 | 2021-09-23 | [5 empty] | 0 | 15.1 | 2020-09-15 | 15.5 | 0 | 3 | -0.1 | ER-다이어그램 [오규진]
설계 단계 마무리 | 오혜진 | 설계서 총합본 | 설계 단계 마무리 | 2021-09-23 | 1 | 1 | 2021-09-24 | [5 empty] | 0 | 14.1 | 2020-09-15 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 설계서 총합본 [오혜진]
1차 개발/수정/보완 반복 주기 | 오혜진 | 웹 사이트 프로토타입 | 설계 단계 마무리 | 2021-09-24 | 7 | 7 | 2021-09-30 | [5 empty] | 0 | 13.1 | 2020-09-15 | 13.5 | 0 | 1 | -0.1 | 웹 사이트 프로토타입 [오혜진]
2차 개발/수정/보완 반복 주기 | 오혜진 | 웹 사이트 구현물(1) | 1차 개발/수정/보완 반복 주기 | 2021-10-01 | 7 | 7 | 2021-10-07 | [5 empty] | 0 | 12.1 | 2020-09-15 | 12.5 | 0 | 1 | -0.1 | 웹 사이트 구현물(1) [오혜진]
3차 개발/수정/보완 반복 주기 | 오혜진 | 웹 사이트 구현물(2) | 2차 개발/수정/보완 반복 주기 | 2021-10-07 | 7 | 7 | 2021-10-14 | [5 empty] | 0 | 11.1 | 2020-09-15 | 11.5 | 0 | 1 | -0.1 | 웹 사이트 구현물(2) [오혜진]
중간 발표 준비 | 오혜진 | 발표 PPT, 대본 | 중간 발표 준비 | 2021-10-13 | 5 | 5 | 2021-10-18 | [5 empty] | 0 | 10.1 | 2020-09-15 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 발표 PPT, 대본 [오혜진]
4차 개발/수정/보완 반복 주기 | 오혜진 | 웹 사이트 구현물(3) | 3차 개발/수정/보완 반복 주기 | 2021-10-15 | 7 | 7 | 2021-10-22 | [5 empty] | 0 | 9.1 | 2020-09-15 | 9.5 | 0 | 2 | -0.1 | 웹 사이트 구현물(3) [오혜진]
웹 사이트 테스트 | 오혜진 | 웹 사이트 최종 구현물, 발표 PPT | 4차 개발/수정/보완 반복 주기 | 2021-10-25 | 7 | 7 | 2021-11-03 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 8.1 | 2020-09-15 | 8.5 | 0 | 1 | -0.1 | 웹 사이트 최종 구현물, 발표 PPT [오혜진]
최종 발표 준비 | 오혜진 | 발표 PPT, 대본 | 웹 사이트 테스트 | 2021-11-03 | 9 | 9 | 2021-11-12 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 7.1 | 2020-09-15 | 7.5 | 0 | 1 | -0.1 | 발표 PPT, 대본 [오혜진]
지식재산권 출원 관련 서류 작성 | 오혜진 | 발명 신고서 | 최종 발표 준비 | 2021-11-19 | 11 | 11 | 2021-11-30 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 6.1 | 2020-09-15 | 6.5 | 0 | 1 | -0.1 | 발명 신고서 [오혜진]
[10 empty] | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-09-15 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-09-15 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-09-15 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-09-15 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-09-15 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 2020-09-15 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0
계획
예정
진행
과정
CorpCollector (9월 14일~11월 30일) [진행률: 100%]

## 간트차트 예시
프로젝트제목 |  |  | 오빠두엑셀 프로젝트 | 오빠두엑셀 프로젝트 (4월 1일~5월 13일) [진행률: 74%]
오늘날짜 |  |  | 2020-04-25 | [7 empty] | 총 진행률 | 74.09% | [8 empty] | x축 최소값 | x축 최대값
|  |  |  | 계획 |  |  |  | 진행 | [12 empty] | 43920 | 43986
진행업무 | 담당자 | 결과물 | 이전업무(선택사항) | 시작일 | 작업일수 | 경과일수 | 종료일 | 시작일 | 작업일수 | 경과일수 | 종료일 | 진행현황 | 진행일수 | 플롯차트 | 오늘 (4월 25일) | 플롯차트2 | 이전업무종료 | 이전업무단계(y) | 이전업무경과일 | 레이블
동종업계 전체 목록 확인 | 최서진MG | 동종업계 리스트 | 동종업계 전체 목록 확인 | 2020-04-01 | 2 | 2 | 2020-04-03 | 2020-04-01 | 1 | 1 | 2020-04-02 | 100% | 1 | 19.1 | 2020-04-25 | 19.5 | 2020-04-02 | 0 | 0 | 동종업계 리스트 [최서진MG]
업계 상/하위 20% 목록 작성 | 최서진MG | 상하위 20% 목록 | 동종업계 전체 목록 확인 | 2020-04-03 | 2 | 4 | 2020-04-07 | 2020-04-03 | 2 | 4 | 2020-04-07 | 100% | 4 | 18.1 | 2020-04-25 | 18.5 | 2020-04-02 | 1 | -1.1 | 상하위 20% 목록 [최서진MG]
업체별 성공/실패 원인 파악 | 최서진MG | 업체별 성공/실패 보고서 | 업계 상/하위 20% 목록 작성 | 2020-04-07 | 6 | 8 | 2020-04-15 | 2020-04-08 | 5 | 7 | 2020-04-15 | 100% | 7 | 17.1 | 2020-04-25 | 17.5 | 2020-04-07 | 1 | -1.1 | 업체별 성공/실패 보고서 [최서진MG]
성공 업체의 성장원동력 분석 | 최예나MG | 성장 원동력 분석 보고서 | 업체별 성공/실패 원인 파악 | 2020-04-15 | 8 | 12 | 2020-04-27 | 2020-04-16 | 6 | 8 | 2020-04-24 | 80% | 6.4 | 16.1 | 2020-04-25 | 16.5 | 2020-04-15 | 1 | -1.1 | 성장 원동력 분석 보고서 [최예나MG]
실패 후 극복사례 조사 | 최예나MG | 실패 후 극복사례 목록 | 업체별 성공/실패 원인 파악 | 2020-04-15 | 8 | 12 | 2020-04-27 | 2020-04-16 | 6 | 8 | 2020-04-24 | 80% | 6.4 | 15.1 | 2020-04-25 | 15.5 | 2020-04-15 | 2 | -1.1 | 실패 후 극복사례 목록 [최예나MG]
업체별 YoY 성장률 분석 | 최예나MG | 업체별 YoY 성장률 보고서 | 업체별 YoY 성장률 분석 | 2020-04-27 | 4 | 4 | 2020-05-01 | 2020-04-21 | 4 | 6 | 2020-04-27 | 50% | 3 | 14.1 | 2020-04-25 | 14.5 | 2020-04-27 | 0 | 0 | 업체별 YoY 성장률 보고서 [최예나MG]
업계 전반적인 미래 수요 예측 | 최서진MG | 업체 미래 수료 예측 보고서 | 실패 후 극복사례 조사 | 2020-05-01 | 3 | 5 | 2020-05-06 | 2020-04-27 | 3 | 3 | 2020-04-30 | 100% | 3 | 13.1 | 2020-04-25 | 13.5 | 2020-04-24 | 2 | -3.1 | 업체 미래 수료 예측 보고서 [최서진MG]
보고서 작성 | 박승우TL | 주간회의 보고서 초안 | 업계 전반적인 미래 수요 예측 | 2020-05-06 | 4 | 6 | 2020-05-12 | 2020-04-30 | 4 | 6 | 2020-05-06 | 30% | 1.8 | 12.1 | 2020-04-25 | 12.5 | 2020-04-30 | 1 | -0.1 | 주간회의 보고서 초안 [박승우TL]
본부 주간회의 보고 | 박승우TL | 이사회 발표여부 결정 | 보고서 작성 | 2020-05-12 | 1 | 1 | 2020-05-13 | 2020-05-06 | 1 | 1 | 2020-05-07 | 0% | 0 | 11.1 | 2020-04-25 | 11.5 | 2020-05-06 | 1 | -0.1 | 이사회 발표여부 결정 [박승우TL]
최종 검토 및 이사회 발표준비 | 최서진DR | 이사회 발표 보고서 | 본부 주간회의 보고 | 2020-05-13 | 7 | 9 | 2020-05-22 | 2020-05-08 | 10 | 14 | 2020-05-22 | 0% | 0 | 10.1 | 2020-04-25 | 10.5 | 2020-05-07 | 1 | -1.1 | 이사회 발표 보고서 [최서진DR]
5월 이사회 발표 | 최서진DR | 프로젝트 진행 | 최종 검토 및 이사회 발표준비 | 2020-05-23 | 1 | 2 | 2020-05-25 | 2020-05-23 | 1 | 2 | 2020-05-25 | 0% | 0 | 9.1 | 2020-04-25 | 9.5 | 2020-05-22 | 1 | -1.1 | 프로젝트 진행 [최서진DR]
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | #N/A | 2020-04-25 | #N/A | #N/A | #N/A | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 2020-04-25 | 0.5 | #N/A | #N/A | 0 | 0
계획
예정
진행
과정
오빠두엑셀 프로젝트 (4월 1일~5월 13일) [진행률: 74%]